Приложение 12

к Соглашению № _23_

от  «  25 »    июня  2014 г.

Информации о ходе реализации Программы «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017г.»

на 01.06.2015г.

- Информация по показателям Программы

| Предусмотрено программой | Фактическое выполнение |
| --- | --- |
| Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2015 году, шт. | Количество граждан, подлежащих расселению, чел. | Общий объем финансирования за счет средств, предусмотренных в 2014 году на реализацию Программы, тыс.руб. | Количество расселенных аварийных жилых домов, шт. | Количество переселенных граждан, чел. | Общий объем средств, перечисленных муниципальным образованием застройщику в рамках исполнения муниципального (ых) контракта (ов), тыс.руб. |
| 2 | 28 | 12382,6 | 0 | 0 | 5572,2 |

- Информация об объекте строительства, в котором приобретаются жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья.

а) адрес строящегося дома: ЛО, Ломоносовский  район, д. Оржицы, земельный  участок  с кадастровым номером 47:14:1003001:354

б) застройщик:  ООО «Победа»

в) сроки строительства малоэтажного жилого дома: декабрь 2015 год

г)  количество приобретаемых администрацией муниципального образования жилых помещений   в данном доме для переселения граждан из аварийного жилья:  10 шт.

д) информация о строительной готовности дома (укрупненно) по состоянию на  01.06.2015год:

- устройство фундамента  - 100 %

- строительство 1 этажа — 100 %

- строительство 2 этажа — 0 %

- строительство 3 этажа — 0 %

- работы по внутренним и внешним инженерным сетям — 0 %

- чистовая отделка приобретенных жилых помещений - 0%