ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Оржицкое сельское поселение на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.10.2018 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного транс-ферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств област-ного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муници-пального образова-ния (рублей)* | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт дороги дер. Оржицы от дома № 11 до дома №20, вдоль торговой зоны и от дома 11 до здания почты в деревне Оржицы | 1000 кв.м. | 0 | 897000 | 851200 | 45800 | 5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851200 |
| Замена светильников в деревне Оржицы от дома 22 вдоль домов 23, 24 до дома 25, от угла дома 25 вдоль детского сада к дому 11 | 28 шт. | 0 | 224000 | 212800 | 11200 | 5000 | 224000 | 212800 | 11200 | 5000 | 224000 | 212800 | 11200 | 5000 | 0 |
| Итого | х | х | 1121000 | 1064000 | 57000 | 10001 | 224000 | 212800 | 11200 | 5000 | 224000 | 212800 | 11200 | 5000 | 851200 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ __________Глазунова Л.П._________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ ___Данилова И.А.____ |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель _____________Данилова И.А._____________ |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2018 года

Ежеквартальный отчет

местной администрации МО Оржицкое сельское поселение

о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром МО Оржицкое сельское поселение» |
| 1. | Ремонт дороги дер. Оржицы от дома № 11 до дома №20, вдоль торговой зоны и от дома 11 до здания почты в деревне Оржицы |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2018 года | Администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Заключение муниципального контракта | Исполнено, муниципальный контракт заключен |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту дорог дер. Оржицы от дома № 11 до дома №20, вдоль торговой зоны и от дома №11 до здания почты в деревне Оржицы | 2-3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Улучшение состояния дорог общего пользования местного значения в деревне Оржицы МО Оржицкое сельское поселение | Исполнено, работы выполнены |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Сентябрь 2018 года | Администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено частично, работы приняты в количестве 760 кв.м. на сумму 592350,74 руб., оставшиеся объекты находятся в стадии сдачи-приемки |
| 2. | Замена светильников в деревне Оржицы от дома 22 вдоль домов 23, 24 до дома 25, от угла дома 25 вдоль детского сада к дому 11 |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2018 года | Администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Заключение муниципального контракта | Исполнено, муниципальный контракт заключен |
| 2.2. | Выполнение работ по замене светильников в деревне Оржицы от дома 22 вдоль домов 23, 24 до дома 25, от угла дома 25 вдоль детского сада к дому 11 | 2-3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Реконструкция уличного освещения в деревне Оржицы МО Оржицкое сельское поселение | Исполнено, работы выполнены |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Сентябрь 2018 года | Администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Акт приемки передачи работ заказчику подрядчиком | Исполнено, работы приняты |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром МО Оржицкое сельское поселение» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь 2018 года | Администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком Завершение работ в соответствии с графиком | Работы приняты частично, оплата планируется к исполнению в сроки, установленные муниципаль-ным контрактом |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен на 01.04.2018 г. 01.07.2018 г. 01.10.2018 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Необходимость корректировки будет выявлена в октябре по факту замера площади фактически выполненных работ, находящихся в стадии приемки |